## 工作分配總表
EventSignal MVP · 三週工作分配總表（7 人）
成員 Nash–Haoche（Haoche＝統籌/merge）｜高優先任務配置 2–3 人｜3 週 / D1–D15。此表為看板網頁的資料來源，修改後重新載入即可同步。 各模組資料夾已加負責人後綴（如 crawler_Arku），寫程式 import 一律用短名（from app.pipeline import crawler，別名已設好）；各資料夾 README 已寫好分站步驟與驗收標準，開工前先讀。
任務ID | 週次 | 模組 | 子任務 | 負責 | 人數 | 優先度 | 起始日 | 結束日 | 天數 | 相依 | 交付物 | 操作備註（方向/前置）
T00 | 跨全程 | 整合 | Git 進度整合 · 架構與技術細節掌握 · 必要支援 | Haoche | 1 | 高 | 1 | 15 |  | - | 每週進度同步 + merge + 架構掌握 | • 前置：裝 Git、拿專案+kanbanBoard 兩 repo 權限、設 user.name/email • 每日：先 git pull main、更新看板任務狀態 • merge：衝突先開會對齊再合，只合併不改模組邏輯 • 掌握：讀 02_SA 架構、03_SD 資料模型、04_API 契約，能答各模組介面 • 支援：優先幫卡關的人，尤其跨模組介接
T01 | 第一週 | 地基/架構 | 開發環境 + Docker Compose（db 服務先起） | Nash·Timyo·Haoche | 2 | 高 | 1 | 3 |  | - | docker-compose 能起 db | • 環境：裝 Docker Desktop，docker compose version 可跑 • 檔案：寫 docker-compose.yml 的 db 服務，image pgvector/pgvector:pg16 • 先做：只起 db（compose up -d db），能用 DBeaver/psql 連上就算過 • 存哪：DB 資料掛 volume，容器重建資料不消失 • 秘密：DB 密碼放 .env（複製 .env.example），別寫死 • ★ 這步是全隊地基：你做完別人才連得上資料庫 • ★ 關鍵節點：完成後與 Haoche 一起驗收再通知下游
T02 | 第一週 | 地基/架構 | PostgreSQL + pgvector 建置 + init.sql | Nash·Haoche | 1 | 高 | 2 | 4 |  | T01 | 可連線的向量資料庫 | • 環境：T01 的 db 容器要先起來 • 檔案：infra_Nash/postgres/init.sql 寫 CREATE EXTENSION vector; • 注意：向量欄位維度 = 1024（BGE-M3） • 驗證：能建一張含 vector(1024) 的測試表 • ★ 關鍵節點：完成後與 Haoche 一起驗收再通知下游
T03 | 第一週 | 地基/架構 | 資料表 schema 設計（articles/events/chip_data） | Nash·Bright·Haoche | 2 | 高 | 2 | 5 |  | T02 | 三張表 DDL + ORM models | • 環境：需 Nash 的 db(T01)+pgvector(T02) 就緒 • 前置：先讀 03_SD §1 三個資料物件 • 檔案：backend/app/models/{article,event,chip_data}.py + Alembic migration • 三張表：articles（含 status 欄位）、events（含 pgvector 向量）、chip_data（(ticker,date) 為鍵） • ★ 這步做完，爬蟲/評分/API 才有表可寫；articles.status 是交接棒(pending→…)別漏 • ★ 關鍵節點：完成後與 Haoche 一起驗收再通知下游
T04 | 第一週 | 地基/架構 | API 契約定稿（schemas + 端點） | Nash·Jenny·Haoche | 3 | 高 | 3 | 5 |  | - | OpenAPI 契約 + Mock 回應 | • 前置：讀 04_API.md 既有契約 • 檔案：backend/app/schemas/event.py（Pydantic）+ api/ 端點 • 先做：端點先回 Mock 假資料 → Jenny 前端可並行（契約優先） • ★ 契約定稿前先別各寫各的欄位，先對齊 • 主鍵：對外主角是 event_id
T05 | 第一週 | 資料來源/爬蟲 | 來源研究與分級（MOPS/工商/經濟/鉅亨） | Arku | 1 | 高 | 1 | 2 |  | - | 來源分級表 + 合規評估 | • 環境：無（純研究），Python venv 即可 • 查：各站 robots.txt、Crawl-delay、著作權 • 產出：來源分級表（可信度/時效/取得難度/法務風險） • 界線：媒體只存 標題+導言/摘要+發佈時間+原始連結；不爬 PTT/Dcard；付費國際媒體先不碰
T06 | 第一週 | 資料來源/爬蟲 | 爬蟲清洗雛形（標準化文章物件） | Arku·Jenny | 1 | 高 | 2 | 4 |  | T05 | 可跑出文章物件的爬蟲 | • 環境：建 venv + pip install -r backend/requirements.txt • ★ 要寫入資料庫需先有 Nash 的 db(T01) + articles 表(T03)；.env 設 DATABASE_URL 連同一個 db • 此階段可先產出「文章物件」印出來看，不一定馬上入庫 • 檔案：backend/app/pipeline/crawler_Arku/{base,mops,media}.py（03_SD §1.1 欄位） • 標註：related_tickers 用公司名↔代號對照表；先只做明確單一公司
T07 | 第一週 | 向量化/去重 | Embedding 技術實驗（凍結樣本，全員玩） | 全員 | 7 | 高 | 4 | 6 |  | - | 各自實驗心得 + 凍結樣本 | • 環境：本機 venv + pip install FlagEmbedding；**不需資料庫**（用樣本檔） • 前置：Arku 先給約 500 篇清洗好文章，匯成 data/samples/articles_frozen.jsonl（全員同一份） • 在哪：各自在 experiments_everyone/ 開 notebook 玩，拋棄式 • 界線：實驗向量留本機，別進正式 Postgres • 交什麼：一頁心得（模型/維度/前處理/閾值觀察）
T08 | 第一週 | 前端/UX | 使用者旅程 + 線框圖（4 畫面） | Jenny | 1 | 中 | 1 | 3 |  | - | 3 條旅程 + wireframe | • 環境：無（設計），用 Figma 或紙筆 • 前置：讀 01_PRD 線框圖與三條旅程 • 產出：首頁/詳情/時間線至少各一張 wireframe • 規則：每個畫面元素標「用到哪個 API 欄位」；極簡分層揭露
T09 | 第一週 | 評分/籌碼 | FinMind 資料源研究 + 認證測試 | Bright | 1 | 中 | 1 | 2 |  | - | 取數可行性報告 | • 你之前用過 FinMind，快速確認即可（2 天） • token 放 .env 的 FINMIND_TOKEN • 測：三大法人 InstitutionalInvestorsBuySell、股價量 TaiwanStockPrice • 交付：把要用的資料欄位＋單位整理一頁，交 Haoche 與全組確認沒問題再往下
T10 | 第二週 | 資料來源/爬蟲 | 爬蟲正式化 + ticker 標註 + 寫入 articles 表 | Arku | 1 | 高 | 6 | 9 |  | T06 | articles 表持續進資料 | • ★ 環境：務必先確認 Nash 的 db 起來（compose up -d db）+ articles 表建好(T03) • 本機 .env 設 DATABASE_URL，全員連同一個 db • 做什麼：多來源整合、穩定排程抓取 • 存哪：寫入 articles 表 status='pending'，保留原始連結、標 related_tickers • 注意：尊重 Crawl-delay，不高頻抓
T11 | 第二週 | 向量化/去重 | Embedding 心得整合 + BGE-M3 定案 | Timyo | 2 | 高 | 6 | 7 |  | T07 | 定案參數(模型/維度/前處理/閾值) | • ★ 環境：需 db(T01)+events 表(T03)；模型檔放 data/models/（別進 git） • 前置：彙整 T07 全員心得 • 定案：模型 / 維度1024 / 前處理 / 去重閾值 一組寫死 • 檔案：backend/app/pipeline/embedding_Timyo/bge_m3.py • 存哪：讀 articles(pending) → 算向量 → 寫 events.embedding → status=vectorized
T12 | 第二週 | 向量化/去重 | 去重聚類實作（Cosine>0.65 + 連通分量） | Timyo | 1 | 高 | 7 | 10 |  | T11 | 多篇收斂成事件物件 | • ★ 環境：需 db + events 表(T03)，且已有向量(status=vectorized) • 做什麼：Cosine>0.65 + 連通分量 → 合併成事件物件 • 存/標：保留所有來源連結、標 has_unique_detail；status→clustered • 驗證：golden set 算 F1（配合 T23）
T13 | 第一週 | LLM 摘要/分類 | Prompt 設計（摘要 + 9類分類 + 方向，同一次） | MMJSUN | 1 | 高 | 1 | 5 |  | - | 可用 prompt 範本 | • ★ 環境：需 db + events 表(T03) + .env 的 LLM_API_KEY • 前置：讀 07_Prompt範本 • 做什麼：一次呼叫輸出 摘要+9類+方向+status+confidence_note • 檔案：backend/app/pipeline/llm_MMJSUN/summarize.py • 注意：Structured Output 保證合法 JSON；媒體輸入是導言/摘要非全文
T14 | 第二週 | LLM 摘要/分類 | LLM 選型 + Structured Output 整合 | MMJSUN | 1 | 中 | 8 | 10 |  | T13 | 穩定 JSON 輸出模組 | • 環境：同 T13（需 LLM_API_KEY） • 前置：T13 prompt 就緒 • 比較：GPT-4.1-mini vs Gemini Flash-Lite（繁中/成本/穩定） • 省成本：固定前綴用 prompt caching • 存哪：寫回事件，status→summarized
T15 | 第二週 | 評分/籌碼 | 重要性五維評分（可拆解） | Bright | 2 | 高 | 6 | 9 |  | T03 | ★1-5 + 理由拆解 | • ★ 環境：需 db + events 表(T03) • 檔案：backend/app/pipeline/scoring_Bright/importance.py • 做什麼：五維加權（來源廣度/權威/影響/類型/新穎）→ ★1-5 • 鐵律：每個分數要能拆解理由，不能只給星等 • 交付：權重與範例打分交 Haoche 抽驗
T16 | 第二週 | 評分/籌碼 | FinMind 每日批次 + ChipData 衍生欄位 | Bright | 1 | 高 | 3 | 6 |  | T09 | ChipData(連續天數/占均量/σ/報酬) | • ★ 環境：需 db + chip_data 表(T03) + .env 的 FINMIND_TOKEN • 檔案：backend/app/finmind_Bright/{client,daily_batch}.py • 做什麼：盤後抓原始 → 算衍生（連續天數/占均量比/量比/1,3,5日報酬/σ） • 存哪：Postgres chip_data 表，(ticker,date) 為鍵 • 交付：先抓一支股票的 ChipData 樣本交 Haoche 抽驗，欄位對了再全量
T17 | 第二週 | 評分/籌碼 | 市場驗證分數（三訊號 + 一致性閘門 + 狀態機） | Bright·Nash·MMJSUN | 3 | 高 | 8 | 11 |  | T16 | 0-100 分 + 可拆解 breakdown | • ★ 環境：需 db + chip_data/events 表(T03)，且 T16 ChipData 已入庫 • 檔案：backend/app/pipeline/scoring_Bright/market_validation.py • 做什麼：三訊號一致性×強度 + 一致性閘門 + 狀態機(D0→D+5) → 0-100 • 定案前：分數方向與閾值先與 Haoche 對一次再實作（這塊最主觀，先對齊省得重做） • 注意：方向把握度低略過閘門、只列原始數據；附「非預測」；status→scored
T18 | 第二週 | 前端/UX | 前端框架初始化 + 首頁（Mock 資料） | Jenny | 1 | 高 | 6 | 8 |  | T04 | 今日 5 大事件首頁 | • ★ 環境：需 T04 的 Mock API 跑起來（uvicorn）；前端 npm install • 做什麼：前端框架初始化，做「今日 5 大事件」首頁先串 Mock • 檔案：frontend_Jenny/ • 規則：卡片顯示 標題+星等+市場驗證分數
T19 | 第二週 | 地基/架構 | FastAPI 端點實作（讀 DB） | Nash·Jenny·Haoche | 1 | 高 | 8 | 10 |  | T03,T04 | 只讀 API 回真資料 | • ★ 環境：需 db + 三張表(T03) + 契約(T04) • 檔案：backend/app/api/{events,tickers}.py • 做什麼：只讀端點查真實資料回 JSON • 鐵律：分數已在管線算好存庫，API 不做運算 • ★ 關鍵節點：完成後與 Haoche 一起驗收再通知下游
T20 | 第三週 | 整合 | 端到端串接（英雄場景：台積電法說） | 全員 | 6 | 高 | 11 | 13 |  | T12,T17,T19 | 全程跑通一個事件 | • ★ 環境：db + 全部表 + 各模組就緒(T12/T17/T19)；全員本機連同一個 db • 目標：台積電法說一個事件，從爬蟲跑到市場驗證分數、前端看得到 • 靠：每階段中間結果都在 Postgres，卡哪段就單獨重跑那段 • 統籌：Haoche 協調各人接口、處理 merge
T21 | 第三週 | 整合 | APScheduler 排程整合（管線每輪 + 每日批次） | Arku·Bright | 2 | 高 | 11 | 14 |  | T19 | 自動排程跑管線 | • ★ 環境：管線可手動跑通、db 就緒；worker 服務的 Dockerfile 由你(Arku)補 • 檔案：backend/app/core/scheduler.py（APScheduler） • 做什麼：把爬蟲＋管線包成 worker 容器，用 APScheduler 排程 • 排程：新聞每10-15分一輪；FinMind 每日盤後（Bright 提供批次邏輯） • 注意：程式內排程不用 Celery/Redis；worker 與 api 共用同一 image、只換啟動指令
T22 | 第三週 | 前端/UX | 事件詳情頁 + 籌碼拆解 + 搜尋/時間線 | Jenny·MMJSUN | 2 | 高 | 11 | 14 |  | T18,T19 | 完整 4 畫面串真 API | • ★ 環境：需 T18 首頁 + T19 真 API 已可回資料 • 做什麼：詳情頁（摘要+市場驗證分數+籌碼拆解）、搜尋、時間線 • 規則：分數旁固定放「非預測」；禁買賣建議/技術線
T23 | 第三週 | 驗證 | 去重 F1 / 分類準確率 驗證 | Timyo·MMJSUN | 2 | 中 | 11 | 13 |  | T12,T14 | F1 / micro-F1 報告 | • 環境：需 T12 去重、T14 分類產出可跑 • 前置：人工標 golden set • 算：去重 Precision/Recall/F1、分類 micro-F1 • 目標：分類準確率 ≥ 85%
T24 | 第三週 | 驗證 | 評分行為合理性驗證（跨天平滑/分歧閘門） | Bright | 1 | 中 | 12 | 14 |  | T17 | 驗證報告 | • 環境：需 T17 分數已能算 • 檢查：同事件跨天分數是否平滑、分歧閘門能否抓到已知背離 • 做：權重敏感度分析 • 交付：驗證結果交 Haoche 一起看
T25 | 第三週 | 驗證 | 全套 Docker Compose up 整合測試 | Nash·Arku·Haoche | 3 | 高 | 13 | 14 |  | T20,T21 | 一行 up 全套跑起來 | • ★ 環境：T20/T21 完成；把 api、worker 的 Dockerfile 補上 • 目標：一行 docker compose up 起 db+api+worker 全套 • 檢查：.env 齊、volume 對、depends_on 相依順序對
T26 | 第三週 | 收尾 | Demo 準備 + 文件整理 | 全員 | 7 | 高 | 14 | 15 |  | T22,T25 | Demo 流程 + 文件 | • 環境：T22/T25 完成 • 準備：Demo 腳本、跑一次英雄場景、整理 README/文件 • 講點：強調『做決策輔助、不給買賣建議』；秀可拆解證據
T27 | 第三週 | 收尾 | 緩衝 / Bug 修復 | 全員 | 7 | 中 | 15 | 15 |  | - | - | • 用途：吸收前面延遲、修 demo 前發現的 bug • 界線：只修 bug，不加新功能

## 甘特圖
甘特圖（D1–D15）
任務 |  |  |  | 第一週 |  |  |  |  | 第二週 |  |  |  |  | 第三週
任務ID | 子任務 | 模組 | 負責 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15
T00 | Git 進度整合 · 架構與技術細節掌握 · 必要支援 | 整合 | Haoche | 第一週 D1: Haoche
T01 | 開發環境 + Docker Compose（db 服務先起） | 地基/架構 | Nash·Timyo·Haoche | 第一週 D1: Nash·Timyo·Haoche
T02 | PostgreSQL + pgvector 建置 + init.sql | 地基/架構 | Nash·Haoche | 第一週 D2: Nash·Haoche
T03 | 資料表 schema 設計（articles/events/chip_data） | 地基/架構 | Nash·Bright·Haoche | 第一週 D2: Nash·Bright·Haoche
T04 | API 契約定稿（schemas + 端點） | 地基/架構 | Nash·Jenny·Haoche | 第一週 D3: Nash·Jenny·Haoche
T05 | 來源研究與分級（MOPS/工商/經濟/鉅亨） | 資料來源/爬蟲 | Arku | 第一週 D1: Arku
T06 | 爬蟲清洗雛形（標準化文章物件） | 資料來源/爬蟲 | Arku | 第一週 D2: Arku·Jenny
T07 | Embedding 技術實驗（凍結樣本，全員玩） | 向量化/去重 | 全員 | bar: 第一週 D4 to 第二週 D6
T08 | 使用者旅程 + 線框圖（4 畫面） | 前端/UX | Jenny | 第一週 D1: Jenny
T09 | FinMind 資料源研究 + 認證測試 | 評分/籌碼 | Bright | 第一週 D1: Bright
T10 | 爬蟲正式化 + ticker 標註 + 寫入 articles 表 | 資料來源/爬蟲 | Arku | 第二週 D6: Arku
T11 | Embedding 心得整合 + BGE-M3 定案 | 向量化/去重 | Timyo·MMJSUN | 第二週 D6: Timyo
T12 | 去重聚類實作（Cosine>0.65 + 連通分量） | 向量化/去重 | Timyo | 第二週 D7: Timyo
T13 | Prompt 設計（摘要 + 9類分類 + 方向，同一次） | LLM 摘要/分類 | MMJSUN | 第一週 D1: MMJSUN
T14 | LLM 選型 + Structured Output 整合 | LLM 摘要/分類 | MMJSUN | 第二週 D8: MMJSUN
T15 | 重要性五維評分（可拆解） | 評分/籌碼 | Bright·MMJSUN | 第二週 D6: Bright
T16 | FinMind 每日批次 + ChipData 衍生欄位 | 評分/籌碼 | Bright | 第一週 D3: Bright
T17 | 市場驗證分數（三訊號 + 一致性閘門 + 狀態機） | 評分/籌碼 | Bright·Nash·MMJSUN | 第二週 D8: Bright·Nash·MMJSUN
T18 | 前端框架初始化 + 首頁（Mock 資料） | 前端/UX | Jenny | 第二週 D6: Jenny
T19 | FastAPI 端點實作（讀 DB） | 地基/架構 | Nash·Jenny·Haoche | 第二週 D8: Nash·Jenny·Haoche
T20 | 端到端串接（英雄場景：台積電法說） | 整合 | Nash·Arku·Timyo·MMJSUN·Bright·Haoche | bar: 第三週 D11 to 第三週 D13
T21 | APScheduler 排程整合（管線每輪 + 每日批次） | 整合 | Arku·Bright | 第三週 D11: Arku·Bright
T22 | 事件詳情頁 + 籌碼拆解 + 搜尋/時間線 | 前端/UX | Jenny·MMJSUN | 第三週 D11: Jenny·MMJSUN
T23 | 去重 F1 / 分類準確率 驗證 | 驗證 | Timyo·MMJSUN | 第三週 D11: Timyo·MMJSUN
T24 | 評分行為合理性驗證（跨天平滑/分歧閘門） | 驗證 | Bright | 第三週 D12: Bright
T25 | 全套 Docker Compose up 整合測試 | 驗證 | Nash·Arku·Haoche | 第三週 D13: Nash·Arku·Haoche
T26 | Demo 準備 + 文件整理 | 收尾 | 全員 | bar: 第三週 D14 to 第三週 D15
T27 | 緩衝 / Bug 修復 | 收尾 | 全員 | bar: 第三週 D15

## 人力配置
人力配置（成員）
成員 | 建議主責 | 參與任務數 | 負責任務
Nash | 後端 · 基礎設施（Docker / DB / API 實作） | 11 | T01、T02、T03、T04、T07、T17、T19、T20、T25、T26、T27
Arku | 資料來源 / 爬蟲 · 排程(APScheduler) 與 worker 容器 | 9 | T05、T06、T07、T10、T20、T21、T25、T26、T27
Timyo | 向量化 / 去重聚類 | 8 | T01、T07、T11、T12、T20、T23、T26、T27
MMJSUN | LLM 摘要 / 分類 / 方向 | 9 | T07、T13、T14、T17、T20、T22、T23、T26、T27
Bright | 評分 / 市場驗證（FinMind 籌碼） | 11 | T03、T07、T09、T15、T16、T17、T20、T21、T24、T26、T27
Jenny | 前端 / UX | 10 | T04、T06、T07、T08、T18、T19、T20、T22、T26、T27
Haoche | Git merge / 進度追蹤 / 支援 | 11 | T00、T01、T02、T03、T04、T07、T19、T20、T25、T26、T27

## 說明與原則
EventSignal MVP · 三週工作分配 — 設計原則（7 人）
1. Haoche = 統籌角色：Git merge、進度追蹤、架構與技術細節掌握、必要時支援。原 Nash 的『整合統籌』職責移交 Haoche，Nash 專注後端/基礎設施實作。
2. 與 Haoche 重疊的協調工作已從他人移除：T24 只留 Bright；Nash 不再掛『統籌』。Haoche 進駐跨模組/架構節點：API 契約(T04)、端到端串接(T20)、整合測試(T25)、Demo/文件(T26)、跨全程進度(T00)。
3. 分配依系統架構切模組，非單純前後端。資料由下往上：來源→處理→儲存→API→前端。
4. 高優先任務配置 2–3 人：地基(T01-04)、Embedding 實驗(T07 全員)、市場驗證(T17 三人)、端到端串接(T20)、收尾(T26 全員)。
5. 先地基後模組再整合：W1 打通環境/資料流並全員玩 Embedding；W2 核心模組並行；W3 整合、驗證、Demo。契約優先(T04)讓前端可先用 Mock 並行。
優先度：高＝關鍵路徑、卡住會拖累全隊；中＝重要但可平行或稍後。緩衝(T27)吸收延遲。